## Camille
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche

## Franck
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche

## Grégoire
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche

## Jordan
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche
Environnement de Développement (Gradle)	2	2	Terminée
SmartAnalyzer	10	8	Terminée
Généralisation des algorithmes de SmartAnalyzer	4	3	Terminée
Test Unitaire sur SmartAnalyzer	2	1	Terminée
Réalisation du test de performance de SmartAnalyzer	3	3	Terminée
Réalisation du serveur HTTP pour l'entrée	0.5	0.5	Terminée
Étude de l'API Spark	10	8	Terminée
Étude de l'API Akka	6	4	Terminée
Étude de Javax Mail	4	3	Terminée

Apprentissage du langage Scala (base du langage)	10	6	En cours

Autres travaux (découvertes, recherches, …)	Non estimée	Non Comptée	En cours

## Khalid
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche

## Nicolas
Tache	Temps estimée (en H)	Temps réelle(en H)	État de la tâche
Environnement de Développement (Gradle)	2	4	Terminée
JsonFileReader	8	6	Terminée
Test Unitaire sur JsonReaderFile	3	2	Terminée
Intégration du JsonReaderFile pour Akka	2	1	Terminée
Design Pattern Observer pour le module Output	0.5	0.5	Terminée

Apprentissage du langage Scala (base du langage)	20	17	En cours
Module de Sortie	4	5	En cours
Découvrir / Utilisé la technologie Impala	10	6	En cours

Autres travaux (découvertes, recherches, …)	Non estimée	Non Comptée	En cours