## Sheet1
Récapitulatif des actions

Cette liste a pour but de détailler les tâches réalisées ou en cours de réalisation

Informations génériques :	Capacité (h/semaine) :			7
	Unité Jh (heures) :			7

Itération n°1
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Environnement de Développement (Gradle)	2	0,2857142857	4	0,5714285714	02/02/17	25/03/17	2	R001	Une partie du temps pour lire l'API
JsonFileReader	8	1,1428571429	6	0,8571428571	09/02/17	14/02/17	1
Test Unitaire sur JsonReaderFile	3	0,4285714286	2	0,2857142857	14/02/17	14/02/17	1
Intégration du JsonReaderFile pour Akka	2	0,2857142857	1	0,1428571429	08/03/17	08/03/17	1
Travail sur le Mail	6	0,8571428571	8	1,1428571429	15/02/17	08/03/17	2	R004	Lecture de l'API
Design Pattern Observer pour le module Output	0,5	0,0714285714	0,5	0,0714285714	17/02/17	03/03/17	1
Total	15	2,1428571429	13	1,8571428571

Itération n°2
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Impala	21	3	10	1,4285714286	01/03/17	11/03/17	1	R001	Installation VM + Lecture API
Module de Sortie	3	0,4285714286	2	0,2857142857	08/03/17	08/03/17	1
Controlleur de SmartLogger	2	0,2857142857	4	0,5714285714	07/03/17	09/03/17	2
DAO et LogDAO	2	0,2857142857	4	0,5714285714	11/03/17	11/03/17	1
Modèle du DAO : Classe Log	0,6	0,0857142857	2	0,2857142857	11/03/17	11/03/17	1
Mise à jour du Log	0,1	0,0142857143	0,1	0,0142857143	17/03/17	17/03/17	1		Id devient un UUID plutôt qu'une clef AI.
Refactor du projet	0,5	0,0714285714	0,2	0,0285714286	25/03/17	25/03/17	1
Amélioration des Tests (BDD)	2	0,2857142857	2	0,2857142857	28/03/17	29/03/17	1
Fix des problèmes de tests sur le package simulation	1	0,1428571429	1	0,1428571429	01/04/17	01/04/17	1
Ecriture de la classe AlerterTest	1	0,1428571429	2	0,2857142857	01/04/17	01/04/17	1
Tentative de mise en place de SL sur la plate-forme Saagie	2	0,2857142857	2	0,2857142857	04/04/17	04/04/17	1		Fail – Impossibilité de générer un .jar avec le driver Impala
Update des Tests + Problème de génération du .jar	0,3	0,0428571429	0,5	0,0714285714	08/04/17	08/04/17	1
Aide sur le problème de connexion a la DB PostgreSQL	0,5	0,0714285714	1	0,1428571429	08/04/17	08/04/17	2
Intégration du SGBD pour le main de SL	1	0,1428571429	2	0,2857142857	12/04/17	12/04/17	1
Ajout de propriétés dans Mail et Slack properties	0,5	0,0714285714	1	0,1428571429	12/04/17	12/04/17	1
Total	28	4	20	2,8571428571

Itération n°3
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Intégration du SGBD pour le main de SL	1	0,1428571429	2	0,2857142857	12/04/17	12/04/17	1
Ajout de propriétés dans Mail et Slack properties	0,5	0,0714285714	1	0,1428571429	12/04/17	12/04/17	1
Intégration de SmartLogger sur la SandBox	39	5,5714285714	8	1,1428571429	13/04/17	17/04/17	1	R001
Prototypage d'une interface via SpringBoot	2	0,2857142857	8	1,1428571429	24/04/17	25/04/17	1	R001
Tentative d'exécution de SmartLogger en local	3	0,4285714286	4	0,5714285714	27/04/17	27/04/17	1
Modifications du SmartClient pour y ajouter de nouvelles méthodes	1	0,1428571429	2	0,2857142857	27/04/17	27/04/17	1
Travaux sur l'IHM	4,6	0,6571428571	12	1,7142857143	14/0517	14/05/17	2	R001	Ajout de l'envoi de log depuis l'UI + Fix vers un TextArea
Gradle to Maven	6	0,8571428571	2	0,2857142857	30/04/17	13/05/17	2	R001
Réunion avec Madame Soualmia	1	0,1428571429	1	0,1428571429	15/05/17	15/05/17	3
Rédaction du compte-rendu : Partie Synthèse des Technologies	4	0,5714285714	5	0,7142857143	15/07/17	16/07/17	2
Nettoyage des dépôts de SmartManagement	1	1	1	1	17/07/17	17/07/17	1
Total	63,1	9,8714285714	46	7,4285714286