## Sheet1
Récapitulatif des actions

Cette liste a pour but de détailler les tâches réalisées ou en cours de réalisation

Informations génériques :			Capacité (h/semaine) :	7
			Unité Jh (heures) :	7

Itération n°1
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Installation et configuration de gradle	9	1,2857142857	4	0,5714285714
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	5	0,7142857143	5	0,7142857143
Réalisation d'un environement de travail pour les tests	9	1,2857142857	5	0,7142857143
Renseignement sur Akka	10	1,4285714286	6	0,8571428571
Refactor Gant	2	0,2857142857	2	0,2857142857
Tests unitaires sur l'entrée	10	1,4285714286	10	1,4285714286
Tests unitaires sur le controlleur	4	0,5714285714	4	0,5714285714
Test d'integration entrée/module ml	5	0,7142857143	5	0,7142857143
Test d'integration entrée/module ml/sortie	2	0,2857142857	2	0,2857142857
Réalisation d'un exemple pour le client	2	0,2857142857	2	0,2857142857
Total	58	8,2857142857	45	6,4285714286

Itération n°2
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
EncryptedPropertiesTest	2	0,2857142857	2	0,2857142857
DbConnectorTest	1	0,1428571429	1	0,1428571429
Commentaires Tests première iteration	2	0,2857142857	1	0,1428571429
Total	5	0,7142857143	4	0,5714285714

Itération n°3
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Travail sur l'instantiation de SmartLogger sur Saagit	5	0,7142857143	?	#VALEUR !	17/04/17	??	1
Total	5	0,7142857143	0	#VALEUR !