## Sheet1
Récapitulatif des actions

Cette liste a pour but de détailler les tâches réalisées ou en cours de réalisation

Informations génériques :			Capacité (h/semaine) :	7
			Unité Jh (heures) :	7

Itération n°1
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Réalisation de l'outil de test LogGenerator	12	1.7142857143	8	1.1428571429
Redéfinition du trait Alerter	0.5	0.0714285714	0.5	0.0714285714
Système d'alerte par Mail	4	0.5714285714	3	0.4285714286
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	4	0.5714285714	6	0.8571428571
Refactoring itération 1	1	0.1428571429	1	0.1428571429
Total	21.5	3.0714285714	18.5	2.6428571429

Itération n°2
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Gestion de la configuration par .properties	4	28	3	21
Ajout de fonctionnalité sur les alerteurs	2	14	1	7
Refactoring itération 2 (Commentaires des sources + Fixs)	2.5	17.5	3	21
Apprentissage maniement javax.mail	1	7	1	7
Total	9.5	66.5	8	56

Itération n°3
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Mise en place du pilotage avancé	3	0.4285714286	3	0.4285714286	02/04/17	02/04/17	1
Modifications sur le module de base de données	9	1.2857142857	10	1.4285714286	03/04/17	10/04/17	1		Version utilisée lors du RDV chez Saagie
Modifications et Réalisation des tests DAO en local	2	0.2857142857	1	0.1428571429	10/04/17	11/04/17	1
Augmentation du DAO + Support complet de MySQL	6	0.8571428571	6	0.8571428571	16/04/17	20/04/17	1		Version quasi-définitive
Conception de la vue de l'IHM	0.5	0.0714285714	1	0.1428571429	20/04/17	20/04/17	1
Total	20.5	2	21	2