## Sheet1
Récapitulatif des actions de programmation

Cette feuille de calcul a pour but de détailler les différentes opérations/actions entreprises par chaque personne

Informations génériques :	Capacité (h/semaine) :	7	Février :	7
	Unité Jh (heures) :	7	Avril :	14

Listing des tâches	Jordan
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Durée entre fin et début de dev.
Environnement de Développement (Gradle)	2	2	2
SmartAnalyzer	10	8	7
Généralisation des algorithmes de SmartAnalyzer	4	3	1
Test Unitaire sur SmartAnalyzer	2	1	1
Réalisation du test de performance de SmartAnalyzer	3	3	1
Réalisation du serveur HTTP pour l'entrée	0.5	0.5	1
Étude de l'API Spark	10	8	6
Étude de l'API Akka	6	4	6
Étude de Javax Mail	4	3	2
Réalisation de l'EncryptedPropertiesManager	6	4	1
Réalisation d'une sortie Slack	4	2	2

Apprentissage du langage Scala (base du langage)	10	6

“Action réalisée”	0	0	0
Total	61	44	30

Listing des tâches	Franck
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Réalisation de l'outil de test LogGenerator	12	8	15
Redéfinition du trait Alerter	0,5	0,5	0,02
Système d'alerte par Mail	4	3	3
Refactoring itération 1	1	1	1
Gestion de la configuration par .properties	4	3	7
Ajout de fonctionnalité sur les alerteurs	2	1	0,1
Refactoring itération 2 (Commentaires des sources + Fixs)	2,5	3	1

Apprentissage du langage Scala (base du langage)	4	6
Apprentissage maniement javax.mail	1	1

“Action réalisée”	0	0	0
Total	31	26,5	27,12

Listing des tâches	Nicolas
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)	Date Début	Date Fin
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	30	17	76	15/01/17	01/04/17
Environnement de Développement (Gradle)	2	4	51	02/02/17	25/03/17
JsonFileReader	8	6	5	09/02/17	14/02/17
Test Unitaire sur JsonReaderFile	3	2	0	14/02/17	14/02/17
Intégration du JsonReaderFile pour Akka	2	1	0	08/03/17	08/03/17
Travail sur le Mail	6	8	14	15/02/17	08/03/17
Design Pattern Observer pour le module Output	0.5	0.5	14	17/02/17	03/03/17
Découvrir / Utilisé la technologie Impala	12	6	10	01/03/17	11/03/17
Installation d'une VM Impala	8	3	0	11/03/17	11/03/17
Création + Manipulation DB Impala	1	0.3	0	11/03/17	11/03/17
Module de Sortie	3	2	0	08/03/17	08/03/17
Réalisation du Controlleur de SmartLogger	0.5	2	2	07/03/17	09/03/17
Implémenter DAO et LogDAO	2	4	0	11/03/17	11/03/17
Création d'un modèle Log pour le DAO	0.6	2	0	11/03/17	11/03/17
Update du modele de Log	0.1	0.1	0	17/03/17	17/03/17
Refactor du projet	0.5	0.2	0	25/03/17	25/03/17
Amélioration des Tests (BDD)	2	2	1	28/03/17	29/03/17
Fix des problèmes de tests sur le package simuation	1	1	0	01/04/17	01/04/17

“Action réalisée”	0	0	0
Total	80	60	46

Listing des tâches	Camille
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Installation et configuration de graddle	3	4	1
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	5	5	5
Réalisation d'un environement de travail pour les tests	8	5	10
Renseignement sur Akka	8	6	10
Tests unitaires sur l'entrée	11	10	3
Tests unitaires sur le controlleur	5	4	2
Test d'integration entrée/module ml	4	5	2
Test d'integration entrée/module ml/sortie	2	2	2
Réalisation d'un exemple pour le client	2	2	0,2857142857
Test sur la BDD	1	1	0,2857142857

“Action réalisée”	0	0	0
Total	49	44	35,5714285714

Listing des tâches	Grégoire
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Installation et configuration de gradle	9	4	10
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	5	5	5
Réalisation d'un environement de travail pour les tests	9	5	10
Renseignement sur Akka	10	6	10
Refactor Gant	2	2	0,2857142857
Tests unitaires sur l'entrée	10	10	3
Tests unitaires sur le controlleur	4	4	2
Test d'integration entrée/module ml	5	5	2
Test d'integration entrée/module ml/sortie	2	2	2
Réalisation d'un exemple pour le client	2	2	0,2857142857
Test sur la bd	1	1	0,2857142857
Commentaires Tests première iteration	2	2	0,2857142857

“Action réalisée”	0	0	0
Total	47	39	30,1428571429