## Sheet1
Récapitulatif des actions

Cette liste a pour but de détailler les tâches réalisées ou en cours de réalisation

Informations génériques :			Capacité (h/semaine) :	7
			Unité Jh (heures) :	7

Itération n°1
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Terminer l'installation de l'environnement Gradle	2	0.2857142857	2	0.2857142857			2
Implementer SmartAnalyzer	20	2.8571428571	18	2.5714285714			1	R001	Une partie du temps pour l'étude de l'API Spark
Généralisation de l'implémentation de SmartAnalyzer	4	0.5714285714	3	0.4285714286			1
Test Unitaire sur SmartAnalyzer	2	0.2857142857	2	0.2857142857			1		En cours
Réalisation du benchmark de SmartAnalyzer	3	0.4285714286	3	0.4285714286			1
Réalisation du serveur HTTP pour l'entrée	7	1	6	0.8571428571			1	R001	Une partie du temps pour l'étude de l'API Akka
Réalisation du LogBatch et du LogParser	2	0.2857142857	2	0.2857142857			1
Réalisation du controleur	2	0.2857142857	2	0.2857142857			2
Étude le l'API JavaxMail	4	0.5714285714	3	0.4285714286			1
Total	46	6.5714285714	41	5.8571428571

Itération n°2
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Réalisation de l'EncryptedPropertiesManager	6	0.8571428571	5	0.7142857143			2
Réalisation d'une sortie Slack	4	0.5714285714	2	0.2857142857			1	R001	Une partie du temps pour l'étude de l'API Slack
Réalisation du test sur Slack	1	0.1428571429	1	0.1428571429	12/03/17	12/03/17	1
Réalisation des tests sur PropertiesManager	3	0.4285714286	2	0.2857142857	20/03/17	20/03/17	1
Correction du bug #3 sur Alerter	3	0.4285714286	1	0.1428571429	02/04/17	02/04/17	1
Correction du bug #5 sur InputManager	2	0.2857142857	1	0.1428571429	04/04/17	04/04/17	1
Total	19	2.7142857143	12	1.7142857143

Itération n°3
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Travail de découpage des logs avec amélioration des features	12	1.7142857143	12	1.7142857143	12/04/17	26/04/17	1
Création des jeux d'essai et correction des features	4	0.5714285714	3	0.4285714286	27/04/17	27/04/17	1
Améliorer les features ainsi que le découpage	4	0.5714285714	6	0.8571428571	03/05/17	10/05/17	1		En cours
Mettre à jour la documentation	1	0.1428571429	1	0.1428571429	13/05/17	13/05/17	1
Écrire la synthèse technologique	1	0.1428571429	1	0.1428571429	15/05/07	16/05/07	2
Réunion avec le professeur référent	1	0.1428571429	1	0.1428571429	15/05/17	15/05/17	3
Remaniement des synthèses technologique et qualité	1	0.1428571429	1	0.1428571429	16/05/07	17/05/17	1
Total	23	3.4285714286	24	3.5714285714

Notes :
- A titre d'exemple, les actions 1 à 3 représentent des actions complétées et bien remplies.
- Les champs en Jh et les champs totaux sont auto-complétés depuis les autres valeurs inscrites.
- L'action 4 représente une action en cours, on la représente en mettant les champs en italique