## ANALYSE DES RISQUES

Version :	0.2

Date :	13/12/2016

Rédigé par :	L’équipe SmartLogger

Relu par :	L’équipe SmartLogger

Approuvé par :	---

        Signature du superviseur :

Objectif : Ce document est destiné à traduire les différents risques pouvant impliquer diverses perturbations lors du déroulement du projet.

# HISTORIQUE DE LA DOCUMENTATION

Version	Date	Modifications réalisées
0.1	13/12/2016	Création du document
0.2	19/12/2016	Augmentation, et nouvelle hiérarchisation des risques. / Ajout des actions possibles lorsqu'un des risques potentiels se déclare

# Documents applicables et de référence
- Le document d'Architecture Logicielle : DAL.pdf
- Le document de Spécification Technique du Besoin : STB.pdf
- Le cahier de recettes associé à la réalisation : CdR.pdf
- Le document de présentation client : SmartLogger.pdf
- Le glossaire associé à la documentation : Glossaire.pdf
# Listing des risques majeurs
# Manque d'expertise dans certaines technologies clés
Risque n°1	Manque d'expertise dans certaines technologies clés	Probabilité : 100 %
Période	Toute la durée du projet.
Description	La réalisation du projet repose majoritairement sur l'emploi de technologies, qui sont majoritairement nouvelles pour toute l'équipe : NoSQL, Scala… / Ces technologies concernent des nouveaux langages à apprendre, mais également de nouveaux frameworks/APIs à utiliser. / De ce fait, notre niveau technique dans la manipulation de ces outils est en constante amélioration, ce qui implique que nous sommes pas à un niveau optimal pour assurer une production la plus rapide possible, et que nous devrons toujours consacrer une partie du temps disponible à étudier ces technologies.
Problèmes / potentiels	Réduction du temps consacré à la réalisation pour que chaque élément de l'équipe puisse étudier les technologies / Augmentation des temps de conception/développement (dû à la non-expertise) / Estimation difficile du temps requis des phases de réalisation
Solution(s) de prévention	Spécialiser chaque membre de l'équipe dans une technologie clé, et organiser des sessions de communication autour des recherches effectuées. / Simplifier les accès aux documentations disponibles sur les différents langages/APIs, via le wiki interne à l'équipe.
Action(s) possible(s)	Demander des informations supplémentaires auprès des référents associés aux projets. / Faire appel au regard neuf d'un membre de l'équipe (non associé à la tâche en cours), pour essayer de trouver une solution alternative.

# Problèmes liés à l'interface utilisateur
Risque	Problèmes liés à l'interface utilisateur	Probabilité : 80 %
Période	A partir du début du développement, jusqu'en fin de projet.
Description	Suite aux demandes du client, l'interface utilisateur sera réalisée en Angular 2. / Cette technologie semble prometteuse, d'où l'intérêt de l'employer ici, mais va imposer un temps de formation considérable, tout en sachant que sa documentation n'est pas aussi fournie que souhaité. / Par ailleurs, nous n'avons pas encore tous les facteurs qui permettent de déterminer avec précision, quels seront tous les composants qui constitueront la vue finale. On ne pourra donc pas fournir de schéma d'architecture aussi précis que pour les autres modules du système.
Problèmes / potentiels	Conception de bas niveau impossible / Temps de formation pouvant être plus important que prévu
Solution(s) de prévention	Développer l'interface utilisateur lors de la dernière itération / Lors de réalisation des itérations précédentes, mettre en évidence les différents éléments qui devront être mis en place dans l'interface.
Action(s) possible(s)	Faire appel au client, afin de nous mettre en contact avec leur UX Designer.

# Problèmes liés à l'organisation temporelle
Risque	Problèmes liés à l'organisation temporelle	Probabilité : 50 %
Période	A partir du début du développement, jusqu'en fin de projet.
Description	L'équipe n'étant composée que d'étudiants en 1ère année de Master, l'organisation de l'équipe ne peut se réaliser qu'autour de l'emploi du temps déterminé par notre cursus. / Cependant, ce dernier est relativement instable et peut engendrer des phases à vide, tout comme des phases de travail intensif. Il sera donc indispensable d'adopter une stratégie d'organisation adaptée à ces fluctuations. / De plus, le travail supplémentaire à fournir pour les projets de fin d'année, réduira drastiquement le temps disponible en fin de projet (période du mois d'Avril à Mai)
Problèmes / potentiels	Impossibilité de travailler à horaires fixes / Réduction du temps disponible à partir du mois d'Avril
Solution(s) de prévention	Adopter des créneaux de travail souples et convenablement répartis. / Répartir majoritairement la charge de travail à réaliser sur la première partie du semestre (70 %/30 %, ou 80 %/20 % si possible). / Débuter les itérations par les processus les plus longs et les plus complexes, afin de s'assurer des tâches faisables en fin de développement.
Action(s) possible(s)	Sur une phase d'itération : / Repartir la charge de travail au maximum sur les week-ends et créneaux horaires, ayant le moins de travail externe (révisions d'examens, projets…). / Augmenter les horaires de travail au maximum sur les premières semaines de l'itération. / Sur une semaine donnée : / Associer les personnes disponibles sur la tâche en difficulté / Partager et répartir les différentes composantes de la tâche afin d'augmenter la vitesse de réalisation.

# Problèmes d'efficacité des membres de l'équipe
Risque	Problèmes d'efficacité des membres de l'équipe	Probabilité : 30 %
Période	A partir du début du développement, jusqu'en fin de projet.
Description	La composition de l'équipe est très hétéroclite notamment en termes de niveau de technique dans certaines technologies, mais également en termes de motivation. / Il faudra alors pallier aux différentes difficultés, qui pourraient découler de tâches non réalisées dans les temps impartis. Que ce soit par manque de compétence, ou d'implication.
Problèmes / potentiels	Dépassement des dates limites. / Implication de plus de membres que nécessaires pour la réalisation d'une seule tâche, au dépit des autres.
Solution(s) de prévention	Augmenter le nombre de points de contrôle, afin de vérifier la progression de chacun dans sa tâche. / Associer en priorité chaque « spécialiste » (cf 2.1), dans les tâches associées à leur domaine de prédilection.
Action(s) possible(s)	En cas de retard par rapport à l'avancement souhaité : / Augmenter le nombre de membres sur la tâche, en fonction de la disponibilité des membres. / Limiter la prise en compte des exigences : Ne réaliser que les exigences « importantes » ou « indispensables » / En cas de dépassement de date limite : / Consacrer l'intégralité des ressources à la finalisation de la tâche. / Prévenir le client, en cas d'un éventuel retard de livraison.

# Incompatibilité potentielle sur le matériel client
Risque	Incompatibilité potentielle sur le matériel client	Probabilité : 5 %
Période	Dès le début des livraisons au client.
Description	Le type de matériel sur lequel devra fonctionner le système, a été défini de façon incomplète. Nous savons quels outils utiliser, et sur quel type d'OS (Linux), mais nous ne connaissons pas les versions précises utilisées par l'entreprise. / Il faudra donc craindre d'éventuels problèmes de compatibilité lors des phases de test.
Problèmes / potentiels	Incompatibilités entre les composants logiciels utilisés par le système, et ceux utilisés par l'entreprise.
Solution(s) de prévention	Prévoir un temps supplémentaire pour les phases de tests, afin de pouvoir corriger d'éventuels problèmes de mise en place ou de compatibilité.
Action(s) possible(s)	Déterminer les composants logiciels incompatibles avec le matériel cible. / Trouver des versions existantes pour les composants désignés