## Sheet1
Récapitulatif des actions de programmation

Cette feuille de calcul a pour but de détailler les différentes opérations/actions entreprises par chaque personne

Informations génériques :	Capacité (h/semaine) :	7
	Unité Jh (heures) :	7

Listing des tâches	Jordan
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Durée entre fin et début de dev.

“Action réalisée”	0	0	0
Total	0	0	0

Listing des tâches	Franck
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Réalisation de l'outil de test LogGenerator	10	8	15
Système d'alerte par Mail	4	3	3
Refactoring itération 1	1	1	1
Gestion de la configuration par .properties	5	3	7

Refactoring itération 2	3	3	1

“Action réalisée”	0	0	0
Total	23	18	27

Listing des tâches	Nicolas
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Environnement de Développement (Gradle)	2	4
JsonFileReader	8	6	4
Test Unitaire sur JsonReaderFile	3	2	0.3
Intégration du JsonReaderFile pour Akka	2	1	0.3
Design Pattern Observer pour le module Output	0.5	0.5	0.5
Installation d'une VM Impala	8	3	1
Création + Manipulation DB Impala	1	0.3	1
Correctif sur le Mail	3	2	1
Réalisation du Controlleur de SmartLogger	0.5	2	1
Implémenter DAO et LogDAO	1.5	4	0.3
Création d'un modèle Log pour le DAO	0.6	2	0.1
Module de Sortie	6	5

Apprentissage du langage Scala (base du langage)	30	17
Découvrir / Utilisé la technologie Impala	12	6

“Action réalisée”	0	0	0
Total	75	54	9.5

Listing des tâches	Camille
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)

“Action réalisée”	0	0	0
Total	0	0	0

Listing des tâches	Grégoire
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)
Installation et configuration de graddle	9	4	10
Apprentissage du langage Scala (base du langage)	5	5	5
Réalisation d'un environement de travail pour les tests	9	5	10
Renseignement sur Akka	10	6	10
Refactor Gant	2	2	0.2857142857
Tests unitaires sur l'entrée	10	10	3
Tests unitaires sur le controlleur	4	4	2
Test d'integration entrée/module ml	5	5	2
Test d'integration entrée/module ml/sortie	2	2	2
Réalisation d'un exemple pour le client	2	2	0.2857142857

“Action réalisée”	0	0	0
Total	44	36	29.5714285714

Listing des tâches	Khalid
Description de l'action réalisée	Temps de réalisation (en h)	Temps estimé (en h)	Début → fin de dév (en jours)

“Action réalisée”	0	0	0
Total	0	0	0