## Sheet1
Récapitulatif des actions

Cette liste a pour but de détailler les tâches réalisées ou en cours de réalisation

Informations génériques :	Capacité (h/semaine) :			7
	Unité Jh (heures) :			7

Itération n°1
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Environnement de Développement (Gradle)	2	0,2857142857	4	0,5714285714	02/02/17	25/03/17	2	R001	Une partie du temps pour lire l'API
JsonFileReader	8	1,1428571429	6	0,8571428571	09/02/17	14/02/17	1
Test Unitaire sur JsonReaderFile	3	0,4285714286	2	0,2857142857	14/02/17	14/02/17	1
Intégration du JsonReaderFile pour Akka	2	0,2857142857	1	0,1428571429	08/03/17	08/03/17	1
Travail sur le Mail	6	0,8571428571	8	1,1428571429	15/02/17	08/03/17	2	R004	Lecture de l'API
Design Pattern Observer pour le module Output	0,5	0,0714285714	0,5	0,0714285714	17/02/17	03/03/17	1
Total	15	2,1428571429	13	1,8571428571

Itération n°2
Action réalisée	Temps de réalisation		Charge estimée		Dates		Divers
Description de la tâche	En h	En Jh	En h	En Jh	Début	Fin	Nb équipe	Code des risques déclenchés	Informations complémentaires
Impala	21	3	10	1,4285714286	01/03/17	11/03/17	1	R001	Installation VM + Lecture API
Module de Sortie	3	0,4285714286	2	0,2857142857	08/03/17	08/03/17	1
Controlleur de SmartLogger	2	0,2857142857	4	0,5714285714	07/03/17	09/03/17	2
DAO et LogDAO	2	0,2857142857	4	0,5714285714	11/03/17	11/03/17	1
Modèle du DAO : Classe Log	0,6	0,0857142857	2	0,2857142857	11/03/17	11/03/17	1
Mise à jour du Log	0,1	0,0142857143	0,1	0,0142857143	17/03/17	17/03/17	1		Id devient un UUID plutôt qu'une clef AI.
Refactor du projet	0,5	0,0714285714	0,2	0,0285714286	25/03/17	25/03/17	1
Amélioration des Tests (BDD)	2	0,2857142857	2	0,2857142857	28/03/17	29/03/17	1
Fix des problèmes de tests sur le package simulation	1	0,1428571429	1	0,1428571429	01/04/17	01/04/17	1
Ecriture de la classe AlerterTest	1	0,1428571429	2	0,2857142857	01/04/17	01/04/17	1
Total	28	4	20	2,8571428571

Notes :
- A titre d'exemple, les actions 1 à 3 représentent des actions complétées et bien remplies.
- Les champs en Jh et les champs totaux sont auto-complétés depuis les autres valeurs inscrites.
- L'action 4 représente une action en cours, on la représente en mettant les champs en italique